## Página1
Backlog de Atividades - Sprint 1 - OpportunIT
Atividade | Membros | Status
Criar conta no GitHub | Sarah | concluído
Configurar projeto no GitHub | Sarah | concluído
Criar conta no Azure | N/H | aguardando
Conexão no Azure | N/H | aguardando
Tela de simulador financeiro (viabilidade do projeto) | Guilherme Castro, Roberto Luiz | concluído
Levantamento dos Requisitos Funcionais | Jessica, Luciana, Sarah, Victoria, Guilherme Castro, Gabriel Carrera, Rafael Ciebra, Roberto Luiz, Rodrigo Arthur | concluído
Criar backlog do projeto | Luciana | concluído
Documento de contexto do negócio | Luciana | concluído
Documento de Justificativa do negócio | Luciana | concluído
Desenho de Solução - Diagrama | Vitória | concluído
Protótipo do site institucional | Jéssica, Roberto Luiz | concluído
Criar tabelas no banco MySQL local (protótipo) | Gabriel Carrera, Rafael Ciebra | concluído
Script de inserção de registros no banco de dados | Gabriel Carrera, Guilherme Castro, Rafael Ciebra | concluído
Script de consulta de dados no banco criado | Gabriel Carrera, Guilherme Castro, Rafael Ciebra | concluído
Desenho modelo fisico - banco de dados | Rodrigo Arthur | concluído
Escolher e usar sensor | Jessica, Luciana, Sarah, Victoria, Guilherme Castro, Gabriel Carrera, Rafael Ciebra, Roberto Luiz, Rodrigo Arthur | concluído
Ligar o Arduíno | Sarah, Vitória | concluído
Rodar código Arduíno | Sarah, Vitória | concluído
Criação do logotipo de empresa | Vitória | concluído
Ciração do logotipo da aplicação | Vitória | concluído
Confecção do power point da apresentação | Vitória | concluído